***บทที่ 1 บทนำ***

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบล

คำเนียม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล**

**การติดตาม** (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถแสดงถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็น

ในการดำเนินการแก้ไข

**การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรือ

อาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**3. วิธีการติดตามและประเมินผล**

3.1 **การติดตาม** (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

3.2 **การประเมินผล** (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

2. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**3.2.1 ห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1  **ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”**

**แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ (ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ)**

**วิเคราะห์สถานการณ์**

**การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนดำเนินงาน**

**ติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผล**

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหาร

เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม พ.ศ.2566-2570 เป็นการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า

“ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

**แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

**การวางแผนพัฒนา**  **แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ**ประเมินผล

**รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง**

**ทบทวน *ปรับปรุง* แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุป**

**จัดทำรายงานผลการติดตามฯ**

**เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯพิจารณา**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

**รายงานผลพร้อมข้อเสนอความเห็นของ คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**สภา อบต./ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**- ประกาศให้ประชาชนทราบโดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน**

**- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์**

**- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**

**4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้

4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

4.3 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม สามารถพิจารณาจากการ

ติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่

***บทที่ 2***

***วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา***

**วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

“เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การเกษตรอินทรีย์ การบริหารการจัดการที่ดี การพัฒนาที่ยั่งยืน”

**คำขวัญตำบลคำเนียม**

“คำเนียมพริกหอมกระเทียมดี มีสวนไม้ไผ่ บั้งไฟ กลองตุ้ม ชุมชนสามัคคี มีวัฒนธรรม”

**พันธกิจ**

**พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม (Mission)**

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. กำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ
3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
10. จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
11. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
12. การผังเมือง

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม (G0als)**

1. การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว

1. ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2. ระบบน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ และทั่วถึง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปลอดจากยาเสพติด
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
6. สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
7. ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
8. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย

**ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า ประปา

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การกีฬาและนันทนาการ

2. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

1. เพิ่มผลผลิต พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรแบบพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข้งและสร้างรายได้เพิ่ม

3. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ/ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม

4. สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดิน,น้ำ,ป่าไม้ฯลฯ)

2. พัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสีย มลภาวะอื่นๆ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ ทั้งบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และหน่วยงาน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

***บทที่ 3***

***การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา***

***องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ***

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมได้ดำเนินการ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** :จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาแล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาฯ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ | 🗸 |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** **:** เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**

**2. รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2566**

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2566-2570**

**1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2566-2570 (เฉพาะ ปี 2566)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ**  **-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | **-**  **33** | **-**  **27,925,200** | **2**  **26** | **600,000**  **11,141,800** | **-**  **21** | **-**  **12,418,000** | **3**  **19** | **1,000,000**  **10,656,900** | **4**  **15** | **1,030,000**  **21,434,900** | **9**  **103** | **2,630,000**  **83,576,800** |
| **รวม** | **33** | **27,925,200** | **28** | **11,741,800** | **21** | **12,418,000** | **22** | **11,656,900** | **19** | **22,464,900** | **112** | **86,206,,800** |

**แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**  แผนงานรักษาความสงบภายใน | **4** | **270,000** | **5** | **470,000** | **4** | **270,000** | **2** | **20,000** | **3** | **2,020,000** | **18** | **3,050,000** |
| แผนงานการศึกษา | **13** | **5,810,000** | **10** | **3,210,000** | **9** | **3,010,000** | **9** | **3,010,000** | **9** | **3,010,000** | **50** | **18,050,000** |
| แผนงานสาธารณสุข | **7** | **680,000** | **7** | **680,000** | **7** | **680,000** | **7** | **680,000** | **7** | **680,000** | **35** | **3,400,000** |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | **4** | **85,000** | **4** | **85,000** | **5** | **385,000** | **4** | **85,000** | **4** | **85,000** | **21** | **725,000** |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | **5** | **227,000** | **5** | **227,000** | **5** | **227,000** | **6** | **1,727,000** | **5** | **227,000** | **26** | **2,635,000** |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ | **2** | **42,000** | **2** | **42,000** | **2** | **42,000** | **2** | **42,000** | **2** | **42,000** | **10** | **210,000** |
| แผนงานงบกลาง | **3** | **10,098,000** | **3** | **10,098,000** | **3** | **10,098,000** | **3** | **10,098,000** | **3** | **10,098,000** | **15** | **50,490,000** |
| **รวม** | **38** | **17,212,000** | **36** | **14,812,200** | **35** | **14,712,000** | **33** | **15,662,000** | **33** | **16,162,000** | **175** | **78,560,000** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | **4** | **200,000** | **4** | **200,000** | **3** | **170,000** | **1** | **50,000** | **1** | **50,000** | **13** | **670,000** |
| -แผนงานการเกษตร | **3** | **110,000** | **3** | **110,000** | **3** | **110,000** | **2** | **70,000** | **2** | **70,000** | **13** | **470,000** |
| **รวม** | **7** | **310,000** | **7** | **310,000** | **6** | **280,000** | **3** | **120,000** | **3** | **120,000** | **26** | **1,140,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน**  **ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  -แผนงานเคหะและชุมชน | **3** | **185,000** | **3** | **185,000** | **2** | **150,000** | **2** | **150,000** | **2** | **150,000** | **12** | **820,000** |
| -แผนงานการเกษตร | **4** | **60,000** | **4** | **60,000** | **4** | **60,000** | **4** | **60,000** | **4** | **60,000** | **20** | **300,000** |
| **รวม** | **7** | **245,000** | **7** | **245,000** | **6** | **210,000** | **6** | **210,000** | **6** | **210,000** | **32** | **1,120,000** |
| **5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร**  -แผนงานบริหารงานทั่วไป | **26** | **1,460,100** | **12** | **917,900** | **7** | **532,000** | **7** | **547,000** | **6** | **517,000** | **57** | **3,944,000** |
| -แผนงานเคหะและชุมชน | **4** | **1,003,600** | **1** | **1,500,000** | **1** | **1,500,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6** | **4,003,600** |
| รวม+เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 | **30** | **2,463,600** | **13** | **2,417,900** | **8** | **2,032,000** | **7** | **547,000** | **6** | **517,000** | **63** | **7,977,600** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **115** | **48,055,800** | **91** | **29,526,900** | **76** | **29,652,000** | **71** | **28,195,900** | **67** | **39,473,900** | **408** | **175,004,500** |

**2.จำนวนโครงการและงบประมาณ (การอนุมัติงบประมาณ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**  -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **14** | **19.71** | **14,607,600** |  | กองช่าง |
| รวม | **14** | **19.71** | **14,607,600** | **48.78** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**  แผนงานรักษาความสงบภายใน | **5** | **7.04** | **240,000** |  | สำนักปลัด |
| แผนงานการศึกษา | **9** | **12.67** | **2,896,640** |  | กองการศึกษา |
| แผนงานสาธารณสุข | **4** | **5.63** | **470,000** |  | สำนักปลัด |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | **2** | **2.81** | **42,000** |  | กองสวัสดิการสังคม |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | **3** | **4.22** | **87,000** |  | กองสวัสดิการสังคม/สำนักปลัด |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ | **2** | **2.81** | **130,000** |  | กองการศึกษา |
| แผนงานงบกลาง | **4** | **5.63** | **10,616,000** |  | กองสวัสดิการสังคม/สำนักปลัด |
| รวม | **29** | **40.84** | **14,481,640** | **48.36** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | **2** | **2.81** | **100,000** |  | กองสวัสดิการสังคม/สำนักปลัด |
| -แผนงานการเกษตร | **-** | **-** | **-** |  | - |
| รวม | **2** | **2.81** | **100,000** | **0.33** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน**  **ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  -แผนงานสาธารณสุข | **1** | **1.40** | **50,000** |  | สำนักปลัด |
| **-**แผนงานการเกษตร | **3** | **4.22** | **40,000** |  | สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **5.63** | **90,000** | **0.30** |  |
| **5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร**  -แผนงานบริหารงานทั่วไป | **7** | **9.85** | **117,000** |  | สำนักปลัด |
| -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **1** | **1.40** | **87,000** |  | - |
| -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | **1** | **1.40** | **10,000** |  | สำนักปลัด |
| **ผ.08** | **15** | **21.12** | **449,600** |  | สำนักปลัด |
| **รวม** | **24** | **33.80** | **663,600** | **2.21** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **73** | **100** | **29,942,840** | **100** |  |

**หมายเหตุ : 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร**

**3.การนำไปสู่การปฏิบัติ (ทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง) และเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่อนุมัติงบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่ลงนามในสัญญา** | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่มีการเบิกจ่าย** | |
| **จำนวน** | **จำนวน** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **1.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ** | **14** | **14** | **0** | **0** | **14** | **100** |
| **2. ด้านการพัฒนาสังคม** | **29** | **21** | **8** | **27.58** | **21** | **72.41** |
| **3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** | **2** | **1** | **1** | **50** | **1** | **50** |
| **4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ**  **และสิ่งแวดล้อม** | **4** | **3** | **1** | **25** | **3** | **75** |
| **5.ด้านการพัฒนาองค์กร+ครุภัณฑ์** | **24** | **22** | **2** | **8.33** | **22** | **91.66** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **73** | **63** | **10** | **13.69** | **63** | **86.30** |

***บทที่ 4***

***โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566***

***(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)***

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ**  1.1.กลยุทธ์/แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2(สายบ้านนายสำนวน เดชแสง- ไปบ้านนางประนอม พิลาสุข) ช่วงที่2 | 252,500  อบต. | คลองระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.45 ม. ยาว 83 ม. หนา 0.08 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.(ตามแบบของ อบต.) | 250,000  อบต. | 2,500  อบต. | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองทามน้อย – ไปบ้านหนองทามใหญ่) ช่วงที่ 2 | 739,700  อบต. | ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.  ยาว 235.00 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.20 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม. | 739,700  อบต. | 0 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  สาย(ศก.ถ.44-013)สายทางจากบ้านหนองทามน้อย(ต.คำเนียม)- ไปบ้านโพธิ์ลังกา(ต.ยาง) | 8,606,400  กรมส่งเสริม/  เฉพาะกิจ | ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 5.00 ม.  ยาว 2,310 ม. หนา 0.05 ม.หรือพื้น  ที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,550 ตร.ม.  (ตามแบบที่กำหนด) | 7,205,000  กรมส่งเสริมฯ | 1,401,400 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 1(สายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 – ถนนลาดยาง คำเนียมบ้านจาน ศก.ถ.44-008 ) | 487,000  อบต.  เงินสะสม | ถนน คศล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 159 ม. หนา 0.15 ม.ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. | 443,900  อบต.  เงินสะสม | 43,100 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 5 | โครงการก่อสร้าง ถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 สายหนองเหม้า – ไปหนองตาส่าง | 478,000  อบต.  เงินสะสม | ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 726 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า..145..ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า..2,904 ตรม. ) | 477,000  อบต.  เงินสะสม | 1,000 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 6 | ก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ 3 สายโรงสี – เชื่อมถนนลาดยาง ช่วงที 4 | 400,000  อบต.  เงินสะสม | ถนน คศล. กว้าง 4.00 ม. ยาว...165..ม. หนา 0.15 ม.ลูกรังไหล่ทางข้างละ.../.. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.) | 364,600  อบต.  เงินสะสม | 35,400 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ 4  สายหนองทามน้อย – ไปบ้านนายสุรชัย พันธ์วิไล | 487,000  อบต.  เงินสะสม | ถนน คศล. กว้าง 5.00 ม.ยาว 159 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า...795...ตร.ม.) | 444,000  อบต.  เงินสะสม | 43,000 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 สายจากสำนักสงฆ์เก่าศรีมงคล – ไปห้วยยาง ช่วงต่อ | 479,000  อบต.  เงินสะสม | ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม.ยาว 810 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,240- ตร.ม ) | 465,000  อบต.  เงินสะสม | 14,000 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 สายหนองทามใหญ่ – ไปบ้านหว้าพัฒนา ช่วงที่ 2 ศก.ถ. 44 – 017 | 482,000  อบต.  เงินสะสม | ถนนดิน กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,400 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ  ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. ) | 481,000  อบต.  เงินสะสม | 1,000 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ 6 สายหนองทามใหญ่ – ไปหนองทามน้อย  ช่วงที่ 9 ศก.ถ. 44 – 021 | 499,000  อบต.  เงินสะสม | ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. ) | 453,600  อบต.  เงินสะสม | 45,400 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 11 | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คศล.พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายวิไลวรรณ พันธ์วิไล - ไปแยกบ้านนายบัวลี มะลิลา | 483,000  อบต.  เงินสะสม | (คลองระบายน้ำ คศล. กว้าง 0.45 ม. ยาว 164 ม.หนา 0.08 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. ) | 461,500  อบต.  เงินสะสม | 21,500 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ 8 สายบ้านคำเนียม หมู่ 8 – หนองกกแดง ศก.ถ.44 – 003 | 484,000  อบต.  เงินสะสม | (ถนน คศล. กว้าง 4.50 ม.ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 787 ตร.ม.) | 441,500  อบต.  เงินสะสม | 42,500 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 9 สาย  ไปนา นายหนูกาญจน์ บัวพันธ์ | 246,000  อบต.  เงินสะสม | (ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1.96 ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 -ตร.ม. ) | 244,000  อบต.  เงินสะสม | 2,000 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ 10 สายข้างหนองโกนา – ไปเชื่อมถนน 226 | 484,000  อบต.  เงินสะสม | (ถนน คศล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ.../... ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.) | 441,500  อบต.  เงินสะสม | 42,500 | กองช่าง | 01/01/2566 -31/08/2566 |

**2.****ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**2.1)กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การกีฬาและนันทนาการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 1.แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี | 80,000  อบต. | จัดงานวันเด็ก 1 ครั้ง  ( ตามรายละเอียดโครงการ อบต.กำหนด) | 80,000  อบต. | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/01/2566-15/01/2566 |
| 2 | โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 83,300.-  อบต. | จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด) | 83,300 | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/02/2566-31/08/2566 |
| 3 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 252,100  อบต. | อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์  (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด) | 252,100 | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 4 | โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 30,000 | กองการศึกษาฯ | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | 20,340.-  อบต. | ค่าการจัดการศึกษาใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์  -ค่าหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 20,340.- | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 6 | อาหารเสริม(นม) นักเรียน | 638,100  อบต. | อาหารเสริม(นม) วัสดุงานบ้านงานครัว  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์  -โรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 แห่ง  (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด) | 638,100 | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | 1,192,800 | อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน | 1,192,800 | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/01/2566-01/08/2566 |

**1.แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 8 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดสุวรรณารามสังกัด อบต.คำเนียม | 300,000  อบต. | ปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดสุวรรณารามสังกัด อบต.คำเนียม จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบที่กำหนด) | 300,000  อบต. | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/02/2566-31/08/2566 |
| 9 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดนางกว่างสังกัด อบต.คำเนียม | 300,000  อบต. | ปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดนางกว่างสังกัด อบต.คำเนียมจำนวน 1 แห่ง (ตามแบบที่กำหนด) | 300,000  อบต. | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/02/2566-31/08/2566 |

**2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี | 100,000.-  อบต. | จัดการแข่งขันกีฬา 1 ครั้ง กีฬาสากล/พื้นบ้าน  (ตามรายละเอียดของโครงการฯ) | 100,000.- | 0 | กองการศึกษาฯ | 01/01/2566 -31/05/2566 |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา | 30,000  อบต. | ร่วมจัดงานวันเข้าพรรษา 1 ครั้ง 7 วัด  ( ตามรายละเอียดโครงการ อบต. กำหนด) | 18,300  อบต. | 11,700 | กองการศึกษาฯ | 01/07/2566 - 31/07/256 |

**2.2)****กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า 1.แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 100,000  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 100,000 | สำนักงานปลัด | 01/01/2566-30/06/2566 |
| 2 | จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000  อบต. | จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามจำนวน  การสำรวจสุนัข แมว ในเขตตำบล หมู่ที่ 1-10  (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด) | 50,000 | 0 | สำนักงานปลัด | 01/01/2566-31/05/2566 |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 200,000  อบต. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่บ้านละ 3 โครงการ/20,000 บาท | 200,000 | 0 | สำนักงานปลัด | 01/01/2566-30/06/2566 |
| 4. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 100,000  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 100,000 | สำนักงานปลัด | 01/01/2566-31/08/2566 |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**2.3)กลยุทธ์/แนวทางการประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที**

**1.แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. | 20,000  อบต. | ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.  (ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) | 17,000 | 3,000 | สำนักงานปลัด | 15/12/2565-30/04/2566 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คำเนียม | 150,000  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 150,000 | สำนักงานปลัด | 01/03/2566-31/08/2566 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท. | 50,000.-  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 50,000.- | สำนักงานปลัด | 01/03/2566-31/08/2566 |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | 10,000.-  อบต. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 1 ครั้ง  (ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) | 10,000.-  อบต. | 0 | สำนักงานปลัด | 25/12/2565-05/01/2566 |
| 5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ | 10,000.-  อบต. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 1 ครั้ง  (ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) | 10,000.-  อบต. | 0 | สำนักงานปลัด | 11/04/2566-16/04/2566 |

**2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 30,000  อบต. | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 – 10 จำนวน 150 คน  (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด) | 30,000 | 0 | กองสวัสดิการ | 01/03/2566-30/04/2566 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี | 10,000.-  อบต. | อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ  ( ตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการฯ) | 10,000.-  อบต. | 0 | สำนักงานปลัด | 01/01/2566-31/05/2566 |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครอง  จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจำปี | 5,000  อบต. | อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ  ( ตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการฯ) | 5,000 | 0 | สำนักงานปลัด | 01/01/2566-31/05/2566 |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี** **1.แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือ/ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย | 12,000  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 12,000  อบต. | กองสวัสดิการ | 01/01/2566-31/08/2566 |
| 2 | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | 30,000  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 30,000  อบต. | กองสวัสดิการ | 01/01/2566-31/08/2566 |

**2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1. แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | **8,673,000**  อบต. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  12 เดือน /คน  (ตามรายละเอียดบัญชีผู้สูงอายุฯ) | **8,673,000**  อบต. | 0 | กองสวัสดิการ | 01/10/2565-30/09/2566 |
| 2 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | **1,805,000**  อบต. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  12 เดือน /คน  (ตามรายละเอียดบัญชีผู้พิการฯ) | **1,805,000**  อบต. | 0 | กองสวัสดิการ | 01/10/2565-30/09/2566 |
| 3 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | **48,000**  อบต. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  12 เดือน / คน  (ตามรายละเอียดบัญชีผู้ติดเชื้อเอดส์ฯ) | 42,000 | 6,000 | กองสวัสดิการ | 01/10/2565-30/09/2566 |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำเนียม | **90,000**  อบต. | สมทบกองทุนฯ (สป.สช.)  (ตามรายละเอียดโครงการฯ ) | 90,000  อบต. | 0 | สำนักปลัด | 01/12/2565-30/06/2566 |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**3.2)กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี | 60,000 อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 60,000 อบต. | กองสวัสดิการ | 01/01/2566-31/08/2566 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและส่ง  เสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป | 40,000 อบต. | จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบล คำเนียม จำนวน 50 คน | 40,000 อบต. | 0 | กองสวัสดิการ | 01/01/2566-31/08/2566 |
| 3 | อุดหนุนโครงการจัดงาน “พริก หอมแดง กระเทียมและของดีกันทรารมย์ | 20,000 อบต. | อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ  จำนวน 1 โครงการ  (ตามรายละเอียดของโครงการ) | 20,000 อบต. | 0 | สำนักปลัด | 16/12/2566-21/12/2566 |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

**4.1)กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( น้ำ,ดิน,ป่าไม้) 1. แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการคลองสวยน้ำใส  คำเนียมมีสุข | 20,000  อบต. | จัดกิจกรรมฟื้นฟูน้ำในคลอง/ห้วยสะบ้า  จำนวน 1 แห่ง | 20,000  อบต. | 0 | สำนักปลัด | 01/05/2566-01/08/2566 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 2 | โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ | 10,000  อบต. | ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 1 ครั้ง  (รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | 11/03/2566-11/03/2566 |
| 3 | โครงการวันตันไม้ประจำปีของชาติ | 10,000  อบต. | ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง  (รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) | 10,000  อบต. | 0 | สำนักปลัด | 01/01/2566-31/08/2566 |

**4.1)กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน | 100,000.-  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 100,000.-  อบต. | สำนักปลัด | 01/01/2566-31/08/2566 |

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ**

**5.1)กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากร ของ อบต.คำเนียม | 250,000.-  อบต. | ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ของผู้บริหารสมาชิก และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง  (ตามรายละเอียดโครงการ อบต.กำหนด) | 245,000.- | 5,000 | สำนักปลัด | 01/04/2566-31/08/2566 |
| 2 | โครงการ อบต.คำเนียมบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี | 10,000.-  อบต. | จัดบริการประชาชนเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1-10 จำนวน 1 ครั้ง  (ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | 01/01/2566-01/05/2566 |
| 3 | เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) ในสำนักงานปลัดฯ | 60,000  อบต. | เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน  -เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง | 60,000.-  อบต. | 0 | สำนักปลัด | 01/10/2565-  30/09/2566 |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี อบต.คำเนียม | 400,000  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 400,000.-  อบต. | กองคลัง | 01/03/2566-31/08/2566 |
| 5 | อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี | 20,000.-  อบต. | อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ  (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ) | 20,000.-  อบต. | 0 | สำนักปลัด | 01/12/2565- 28/02/2566 |
| 6 | อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์  ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ | 7,000.-  อบต. | อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ  (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ) | 7,000.-  อบต. | 0 | สำนักปลัด | 01/12/2565- 28/02/2566 |

**2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงาน ชั้น 2 | 87,000  อบต. | ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงาน ชั้น 2 กว้าง 10.00x18.00 เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 87,000  อบต. | 0 | กองช่าง | 01/02/2566-  31/08/2566 |

**5.2)กลยุทธ์/แนวทางการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย**

**1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | โครงการรวมพลังสร้าง  คำเนียมใสสะอาด | 10,000  อบต. | จัดกิจกรรมด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  จำนวน 1 ครั้ง  (ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ) | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | 01/12/2565 – 28/02/2566 |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 100,000  อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 100,000  อบต. | สำนักปลัด | 01/10/2565 -  30/09/2566 |

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

1.1 **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง**

**1.แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 17,400 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  จำนวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ) | 17,400 | 0 | สำนักปลัด | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 2 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 10,600 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและ  ข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ) | 10,600 | 0 | สำนักปลัด | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 12,000 | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ) | 12,000 | 0 | สำนักปลัด | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 44,000 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จำนวน 2 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ ) | 44,000 | 0 | สำนักปลัด | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 5 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 5,200 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ ) | 5,200 | 0 | สป. | 01/01/2566-01/08/2566 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 6 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 10,000 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด Network แบบที่ 1  จำนวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ ) | 10,000 | 0 | สป. | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 7 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 34,200  อบต. | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน  จำนวน 6 หลัง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) | 34,200  อบต. | 0 | กองคลัง | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 8 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 44,000 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จำนวน 2 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ ) | 44,000 | 0 | กองคลัง | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 9 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 22,000  อบต. | เครื่องคอมพิวเตอร์ PC  จำนวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) | 22,000  อบต. | 0 | กองคลัง | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 10 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 5,200 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ ) | 5,200 | 0 | กองคลัง | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 11 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 17,800  อบต. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ  ชนิด Network แบบที่1  จำนวน 2 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) | 17,800  อบต. | 0 | กองคลัง | 01/01/2566-01/08/2566 |

**2.แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 2,600 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ ) | 2,600 | 0 | กองการศึกษา | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 2 | ครุภัณฑ์สนาม | 200,000  อบต. | ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก  จำนวน 4 ชุด  (ตามราคาท้องตลาด) | 200,000  อบต. | 0 | กองการศึกษา | 01/01/2566-01/08/2566 |

**3. แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการ**  **(วัน/เดือน/ปี)** |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 22,000  อบต. | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จำนวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) | 22,000  อบต. | 0 | กองสวัสดิการ | 01/01/2566-01/08/2566 |
| 2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิคส์ | 2,600 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ ) | 2,600 | 0 | กองสวัสดิการ | 01/01/2566-01/08/2566 |

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 มีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์

2. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนน้อย ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ ในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

3. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการนำไปสู่ปฏิบัติได้น้อย

4. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ และไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรให้ความสำคัญในการใช้แผนดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณและนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ
2. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่นำมาจัดทำงบประมาณ เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3.ควรพิจารณาโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นำไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน**

**3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไปแล้ว** |
| 1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  สาย(ศก.ถ.44-013)สายทางจากบ้านหนองทามน้อย(ต.คำเนียม)- ไปบ้านโพธิ์ลังกา(ต.ยาง) | **✓** |  |  | 8,606,400  กรมส่งเสริม/  เฉพาะกิจ | 7,205,000  กรมส่งเสริมฯ |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายสี่แยกบ้านอีต้อม-ไปบ้านมะกรูด (งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ 1) | **✓** |  |  | 1,401,400 | 1,401,400 |
| **รวม** | | | | 8,606,400 | 8,606,400 |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์

2. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนน้อย ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนิน

โครงการ ในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

3. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการนำไปสู่ปฏิบัติได้น้อย

4. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ

**ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ**

1. ในการจัดทำแผนพัฒนา ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการหรือมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการมากที่สุด

2. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3.ควรพิจารณาโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นำไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  **เดือนธันวาคม 2566**

**ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป**

**3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้นำสู่การปฏิบัติ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ตามแผนฯ**  **(เฉพาะปี 2566)** | **สู่การปฏิบัติ**  **(ข้อบัญญัติฯ)** | **ร้อยละ** |
| **1.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ** | **33** | **14** |  |
| **2. ด้านการพัฒนาสังคม** | **38** | **29** |
| **3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** | **7** | **2** |
| **4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **7** | **4** |
| **5.ด้านการพัฒนาองค์กร** | **30** | **24** |
| **รวม** | **115** | **73** | **63.47** |

**หมายเหตุ : โครงการตามแผนพัฒนาฯ รวมถึงแผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม**

**บทสรุป**

**แผนภูมิแสดงบทสรุปความสัมพันธ์ จำนวนโครงการตามแผนฯ / จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ / จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญา**

**หมายเหตุ : 1.โครงการตามแผนฯ 2.โครงการตามข้อบัญญัติ/จ่ายขาด 3.ลงนามในสัญญา**

1.จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570 และที่เพิ่มเติม (ปี 2566) จำนวน 115 โครงการ/

กิจกรรม

2.จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566

จำนวน 73 โครงการ/กิจกรรม

-คิดเป็น ร้อยละ 63.47 ของโครงการตามแผนฯ (2566)

3.จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญา 63 โครงการ/กิจกรรม

-คิดเป็น ร้อยละ 54.78 ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ (ปี 2566)

4.จำนวนโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 10 โครงการ/กิจกรรม

-คิดเป็น ร้อยละ 8.69 ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ (ปี พ.ศ.2566)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผล**

1. ในการจัดทำแผนพัฒนา ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่าง

ครบถ้วนทุกโครงการ

1. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ใน

แผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3.ควรพิจารณาโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.ยุทธศาสตร์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นำไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**